## 5
Приложение № 5
Форма 5. Краткое описание инвестиционной программы. Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию
Инвестиционная программа акционерного общества "Чувашская энергосбытовая компания"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики от 01.11.2024 № 01-04/93
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентифика-тор инвестицион-ного проекта | Наименование объекта (основного средства), характеристики которого указаны в столбцах под номерами 6-16 | 2024 Год | Ввод объектов инвестиционной деятельности (мощностей) в эксплуатацию | [10 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[5 empty] | 2025 Год |  | 2026 Год |  | 2027 Год |  | 2028 Год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы |  | Сроки ввода в эксплуатацию в 2025-2028 гг.
|  |  |  | Утвержденный План | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный План | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Ввод | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: |  |  | 3548 | 5984 | 9941 | 6057 | 56063 | 6141 | 29141 | 6240 | 27301 | 24422 | 122446
1.1 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 | I_002 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 80 | 0 | 80 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 80 | 1-2 кв. 2025 г. | Перенос проекта с 2024 года на 2025 год.
1.2 | Приобретение компьютеров в 2025 году | О_073 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 85 | 105 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 85 | 105 | 4 кв 2025 г. | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.3 | Приобретение компьютеров Intel Core i5 в 2026 году | L_029 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 |  | 90 | 32 | 0 |  | 0 |  | 90 | 32 | 4 кв. 2026 г. | Корректировка стоимости и количества оборудования.
1.4 | Создание интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) | K_020 | Однофазный счетчик с возможностью подключения к ИСУ | 2901 | 4711 | 8554 | 3969 | 34638 | 5075 | 25430 | 4671 | 23800 | 18426 | 92422 | 2-3 кв. 2025 г. 2-4 кв. 2026 г. 4 кв. 2027 г. 4 кв. 2028 г. | Корректировка стоимости проекта. В связи с актуализацией коммерческих предложений и количества оборудования.
|  |  | Трехфазный счетчик прямого включения с возможностью подключения к ИСУ | 103 | 158 | 158 | 263 | 1249 | 183 | 155 | 261 | 283 | 865 | 1845 | 2-3 кв. 2025 г. 2-4 кв. 2026 г. 4 кв. 2027 г. 4 кв. 2028 г.
|  |  | Трехфазный счетчик трансформаторного включения с возможностью подключения к ИСУ | 285 | 256 | 256 | 432 | 4722 | 194 | 425 | 298 | 702 | 1180 | 6105 | 2-3 кв. 2025 г. 2-4 кв. 2026 г. 4 кв. 2027 г. 4 кв. 2028 г.
|  |  | Измерительные трансформаторы тока, шт. | 168 | 768 | 768 | 1296 | 15417 | 582 | 3102 | 894 | 2454 | 3540 | 21741 | 2-3 кв. 2025 г. 2-4 кв. 2026 г. 4 кв. 2027 г. 4 кв. 2028 г.
1.5 | Приобретение и внедрение собственного биллинга | М_047 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отказ от проекта.
1.6 | Приобретение программно-аппаратных комплексов для организации удаленного обслуживания | М_051 | Программно-аппаратный комплекс для организации удаленного обслуживания | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | 2 кв. 2025 г. | Перенос проекта с 2024 года на 2025 год.
1.7 | Приобретение компьютеров Intel Core I5 в 2027 году | М_054 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 100 | 25 | 0 |  | 100 | 25 | 4 кв. 2027 г. | Корректировка стоимости оборудования.
1.8 | Разработка и внедрение собственного интерактивного цифрового пользовательского интерфейса | N_061 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | Отказ от проекта.
1.9 | Приобретение серверного оборудования в 2024 году | N_067 | Управляемый коммутатор | 4 | 0 | 6 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | 1-2 кв. 2025 г. | Перенос проекта с 2024 года на 2025 год.
|  |  | Система хранения данных | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Сервер | 5 | 0 | 5 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5
|  |  | Полка расширения | 0 | 0 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2
1.10 | Приобретение серверного оборудования в 2025 году | N_068 | Управляемый коммутатор | 0 | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 4 кв. 2025 г. | Корректировка стоимости оборудования.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1
|  |  | Сервер | 0 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 3
1.11 | Приобретение серверного оборудования в 2026 году | N_069 | Управляемый коммутатор | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 4 кв. 2026 г. | Корректировка стоимости и количества оборудования.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | Сервер | 0 | 0 |  | 3 | 1 | 0 |  | 0 |  | 3 | 1
|  |  | Полка расширения | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 0 |  | 2 | 2
1.12 | Приобретение серверного оборудования в 2027 году | N_070 | Управляемый коммутатор | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 0 |  | 2 | 2 | 4 кв. 2027 г. | Корректировка стоимости и количества оборудования.
|  |  | Сервер | 0 | 0 |  | 0 |  | 3 | 1 | 0 |  | 3 | 1
|  |  | Полка расширения | 0 | 0 |  | 0 |  | 2 | 1 | 0 |  | 2 | 1
1.13 | Приобретение серверного оборудования в 2028 году | N_071 | Управляемый коммутатор | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 кв. 2028 г. | Корректировка стоимости и количества оборудования.
|  |  | Система хранения данных | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  |  | Сервер | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3 | 1 | 3 | 1
1.14 | Приобретение компьютеров в 2028 году | N_072 | Компьютер персональный Intel Core i5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 110 | 58 | 110 | 58 | 4 кв. 2028 г. | Корректировка стоимости оборудования.